## ファイル表紙
安全衛生関係書類
① 現場代理人各位
② 「三ッ和」様式集
③ 参考資料（三ッ和様式集）

## 現場代理人各位目次
現場代理人各位
|  |  | 目 | 次
1 | 現場代理人の方へ |  |  |  | Ｐ1
2 | 労務安全衛生に関する誓約書・安全宣言確認書の取扱いについて |  |  |  | Ｐ２
3 | 関係機関に提出する書類、組合捺印の取扱いについて |  |  |  | Ｐ３
4 | 安全衛生点検指示・是正報告書の取扱いについて |  |  |  | Ｐ4
5 | 安全衛生管理書類のまとめ方 |  |  |  | Ｐ5
(作業所にて別冊にファイルするもの)
6 | 作業所の救急指定病院等について |  |  |  | Ｐ6
7 | 労災保険の特別加入について |  |  |  | Ｐ6-１
8 | 各種保険加入について |  |  |  | Ｐ6-２
9 | 施工体制台帳の作成要領 |  |  |  | Ｐ7
10 | 現場掲示物 掲示一覧表 |  |  |  | Ｐ8
11 | 作業所無料配布品注文依頼書 |  |  |  | Ｐ9
12 | 事故対応方法 |  |  |  | Ｐ10
13 | 緊急連絡先 |  |  |  | Ｐ11
14 | 「三ッ和」安全衛生管理組織表 |  |  |  | Ｐ12
15 | 緊急時災害復旧協力組織表 |  |  |  | Ｐ13

## 現場代理人の方へＰ1
現場代理人の方へ
管理室室長 榎 敏
建築部部長 柏 木 嘉 一
土木部副部長 鈴 木 達 朗
日頃、当組合の工事施工に当り多大なるご苦労と御協力を頂き誠にありがとう御座います。さて、当組
合では平成２９年度より安全面、施工面等に更なる進歩を図る為、下記の事項を積極的に行う様お願
い致します。
記
1． | 着工前には、仕様書、設計図面等を照査し、正確な内容を把握する。
２． | 把握した内容をもって的確な工程及び資材購入計画を立てる。
３． | 「施工計画書」が必要な工事の場合には、現場状況を十分観察し作成を行う。
時折,他現場の施工計画書の内容を多少手直して提出する方が居るようですが、其の様なことは絶
対的に避けること。出来るだけ現場着工前に提出する様、努力すること。発注者側の担当者と密接
に連絡を取り合い内容の濃い施工計画書とすること。もし、作成が様々な理由で間に合わない場合
には、着工前の打合せ時に申し出る。
４． | 施工現場近隣住民等には、チラシの配布、工事件名板、協力依頼板等を速やかに設置し、周知徹
底を図る。
５． | 施工に先立ち、作業員、重機オペレーターはもとより現場代理人本人の服装、言動行動の指導の徹
底を図る（新規入場者教育）。
６． | 当組合の安全関係書類の中にある「新規入場時教育」の内容は、必要最小限度のものであり必ずし
も当該現場に適応するものではないと思われるので、その当該現場特有の事項を盛り込んだものを
作成し、新規入場者教育を行う。新規入場者教育名簿だけを作成し、あたかも実施したかのように見
せ掛ける現場代理人も居るようですが、確実に実施すること。
７． | 作業員全員の名簿を作成し、健康状態、年齢、経験年数、業種等が一目でつかめるようにする。又、
工事に使用される機械器具すべての点検整備を行い不具合の無い様、徹底すること。持込みに際
しては、「持込み受理証」を発行し、その機械器具に貼り付け明示をする。
８． | 作業中の重機による騒音、振動、粉塵には特に気配りをすること。
９． | 交通誘導員の配置については、よく打合せをし、適正配置をすること。状況によっては、人員を増や
し、遺漏のないよう歩行者、車輌の誘導に当たらせる。
10． | 工事施工中、疑義が生じた場合には、速やかに組合施行監理者及び発注者側監督員との協議の場
を設定すること。
1１． | 工事施工中は、「工事施工状況報告書」（別紙）を毎月２０日に集計を行い、組合施行監理者まで必ず
（義務）提出すること（ＦＡＸ可、土木部のみ）。
12． | 天候等により当日の作業を休止する場合は、組合施工監理者及び発注者側監督員へ報告すると共
に現場安全保持の為、必ずパトロールを１～２回実施すること。
13． | 組合の指導に従わない者又幾度指導しても何等改善が見られない者には、組合に召喚し其の事由を
問う事とし、はなはだしい者に対しては、作業の中止を勧告する。それ以後の組合からの発注を差し止
めることもある。
14． | 事故発生時の緊急対策及び緊急連絡（別紙）
以 上

## 誓約書・安全宣言確認書・現場リスクアセスメントについてP2
労務安全衛生管理に関する誓約書
安全宣言確認書の取り扱いについて
現場リスクアセスメントの取り扱いについて
現場代理人の皆様におかれましては、当組合の工事施工に当たり多大なる御苦労と御協力を頂
き誠にありがとうございます。
さて、工事着工前に下記の書類を速やかに提出下さる様お願い申し上げます。
記
1 | 労務安全衛生管理に関する誓約書（各工事現場毎に）
組合と直接契約した組合員（技術会員、員外）は、安全衛生管理に関する関係法令の遵守
の徹底に向け、会社名、代表者名及び捺印し、着工前に提出する。(注文請書と同時提出)
2 | 安全宣言確認書(組合直営工事)
組合直営工事の現場代理人は、完全衛生管理に関する関係法令の遵守、安全第一を最優先
とする快適な職場環境づくりに向け、代理人名及び捺印し、工事着手前に提出する。
3 | 現場リスクアセスメント(各工事現場毎に)
組合直営工事の現場代理人は、完全衛生マネジメントシステムを運用する上で、現場に適した
危険有害要因の特定とその除去方法を明文化し、確実に実行し労働同災害防止に向け
代理人名及び捺印し、工事着手前に提出する。

## 関係機関、捺印Ｐ3
関係機関に提出する書類、組合捺印の取扱いについて
1. | 役所、労基署等へ提出する書類及び報告文書等は組合の確認承諾を受け捺印してもらってから
提出する。
2. | 工事関係書類のファイルには、組合印を捺印しませんので、中表紙を作成し添付してください。
なお組合工事部の施工監理者の確認、承諾を受けること。
以 上

## 是正指導取扱いＰ4
安全衛生点検指示・是正報告書の取扱いについて
新年度に伴い、現場代理人各位に対しましては、「店社安全衛生管理者(施工監理者)」
の指導の下、現場における安全衛生管理を実施して下さい。
管理室パトロールは、原則として「店社安全衛生管理者」を対象に実施します。
※パトロールにおいて是正を受けた時は下記の事項を厳守すること。
1. | 是正報告書は、右欄に是正に関する措置事項、実施年月日を記入すること。
又、記号に丸印は措置前・措置後の写真を添付すること。
２. | 次回のパトロールにおいて同じ是正を受けないよう現場安全衛生管理を徹底すること。
３. | 是正報告書は決められた期日までに必ず提出すること。

## 安全書類まとめ方Ｐ5
安全衛生書類のまとめ方
作業所にて別冊にファイルするもの
１． | 協力業者・安全衛生関係提出書類（グリーンファイル）
２． | 健康診断書 |  | （別保管する場合）
作業員名簿の写しを取り、その裏に健康診断書を添付する。（入場番号順に）
一冊のファイルに各社ごとにインデックスにて仕分けし、ロッカー等に別保管する。
３． | 危険予知活動（ＫＹＫ）
各社ごとにファイルしグループ別に仕分けする。
4． | 始業前点検
| イ） | ファイルに各種ごとにインデックスにて仕分けする。（土留・地山・足場等作業所における点検等）
（作業所用）
| ロ） | 持込機械等は各社ごとに機械（重機・車輌等）・小道具（電動機器・器具・工具等）に分け受理
番号順にインデックスにて仕分けする。（協力会社）
５． | 工事・安全日誌（記載欄に全て記入）
６． | 関係機関提出書類（労基署・道路使用等）
７． | 施工体制台帳（変更・追加等を含む）
８． | 災害防止協議会、（表紙・名簿・議事録・資料・伝達報告書及び自主パトロール表、
月別安全衛生管理計画書等）
９． | 作業所の安全衛生管理計画書（全工程・月別及び施工計画書の安全衛生管理計画書等）
10． | 作業開始前の事前打合せ票（危険作業打合せ票等）
一冊のファイルに各社ごとにインデックスにて仕分けする、クレーン・機械等は持ち込み番号を
インデックスにて記入する。
11． | 新規入場者教育資料（表紙・新規入場者教育テキスト・資料等添付）
※ | 以上 １社で施工の場合現場に備えるファイルです。
| 又、 １社増すごとに |  |  | １．協力業者安全衛生関係提出書類（グリーンファイル）
２．危険予知活動（ＫＹＫ）
３．始業前点検表
が追加になります。又作業所で必要とするファイル、及びグリーンファイルに綴込み出きない書類は
別ファイルにて保管すること。

## 救急病院Ｐ6
作業所の救急指定病院等について
従来から労災指定病院又は救急指定病院等を優先指定していますが、最近Ｅ社において、土曜日の午後
作業所で怪我をして、作業所の救急指定病院へ行ったところ、時間外で専門の医師が不在のためあちこちの
病院に行き、作業所から非常に離れている病院で治療を受けなければならなかった事例、また、日頃緊急
の場合を考えて脳外科病院を指定していたので、頭部を強く打った人が脳外科医の手術により一命をとり
とめる事が出来た事例もあります。
◎作業所指定病院の選択にあたっての留意事項
１．作業所指定病院は原則として最寄りの病院とするが、その指定は、労災指定病院または
救急指定病院であり脳外科のあるところとする。
２．指定病院は必ず複数としてください。
３．墜落などで頭部の手術を必要とする場合を配慮して、作業所の緊急連絡表には指定病
院と作業所から一番近い脳外科病院を併記してください。

## 労災特別Ｐ6-１
労災保険の特別加入について
労災保険は労働者保護のためにある保険制度であり、通常言う一人親方、中小事業主及び家族従業員、
自営業者の方は対象とされておらず、もし現場でケガをしても、治療費や休業補償等の補償が一切ありま
せん。そのため、国では一人親方、中小事業主及び家族従業員、自営業者の方を対象に労災保険特別
加入制度に未加入のまま就労することは認めておりませんので、本制度に加入して頂き、安心して日常の
作業を行うことを強くお勧めします。尚、未加入の方で当組合の現場に来所された方は、お帰り頂くことに
なります。
イ） | 中小事業主とは、労働基準法第９条に定めている労働者以外の者をいう。
ロ） | 中小事業主とは、株式会社（有限会社）では取締役員（社長・専務・常務）等役員を
使用者という。〔給料を役員報酬等で支給されている者〕
※法の中では、使用者は労働者ではない。
※法第９条
この法律で労働者とは、職業の種類を問わず前条の事業又は事務所（以下事業とい
う）に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
※法第１０条
この法律で使用者とは、事業主又は経営担当者、その他その事業の労働者に関する
事項について、事業主のために行為をする、すべての者をいう。
〔給料を役員報酬等で支給されている者〕
※加入に関する問い合わせ等は、最寄りの労働保険事務組合へ連絡してください。

## 労災特別Ｐ6-1-1
施工会社各位
三ッ和総合建設業協同組合
管理室
労災保険特別加入について
日頃組合の現場にて施工協力していただいている皆様方には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、主題の件についてですが、労災保険は労働者保護のためにある保険制度であり、通常いう一人親方、
中小事業主及び家族従業員の方は対象とされておらず、もし現場でケガをしても、治療費や休業補償が一切
ありません。
そのため、国では一人親方、中小事業主及び家族従業員の方を対象に労災保険特別加入制度を設け、一般
の労働者と同等の適用を受けられるようにしています。
組合といたしましては、労災保険特別加入制度に未加入のまま就労することは認めていませんので、是非この
機会に本制度に加入していただき、安心して日常の作業を行うことを強くお勧め致します。
尚、未加入の方で当組合の現場に来所された方については、お帰りいただくことになります。
一人親方の加入していただく場合の目安について(第二種)
| ケガをした場合の基礎給付日額 | 年間支払い保険金額の目安
| １６．０００×（０．６＋０．２）＝１２．８００ | １６．０００×３６５×２０/１．０００＝１１６．８００
| １３．０００×（０．６＋０．２）＝１０．４００ | １３．０００×３６５×２０/１．０００＝ ９４．０００
| １０．０００×（０．６＋０．２）＝ ８．０００ | １０．０００×３６５×２０/１．０００＝ ７３．０００
| ８．０００×（０．６＋０．２）＝ ６．４００ | ８．０００×３６５×２０/１．０００＝ ５８．４００
| ５．０００×（０．６＋０．２）＝ ４．０００ | ５．０００×３６５×２０/１．０００＝ ３６．５００
上記の他に入会金￥６．０００－、年会費￥６．０００－、並びに社会労務士への委託手数料
として￥１０．０００が必要。（取り扱う事務組合によって入会金・年会費・委託手数料が違いま
す。）(一人親方は第二種)
※中小事業主(第一種)の場合は、前年度の仕事量等により計算されます。（事務委託をする
ことになります。）

## 各種保険加入Ｐ6-2
各種保険加入について
三ッ和総合建設業協同組合では、労災保険に加入していますが労災保険では賄い切れない
場合も有りますので、施工会社の皆様におかれましては、第三者及び作業員に十分補償できる
保険に加入して下さい。
※ | 保険の種類
１、 | 労災上乗せ保険〔職員・作業員〕2.０００万円・入院給付１万円程度。
２、 | 賠償責任保険〔第三者・財物〕上限1事故３億円・1人上限１億円程度。
３、 | 建設工事保険〔工事の目的物・工事材料・仮設物に生じた損害等〕
又、各現場に必要な保険に加入する。

## 施工体制作成要領Ｐ7
施工体制台帳の作成要領
１、 施工体制台帳表紙
２、 施工体制台帳、 (三ツ和及びＪＶ)
契約書(発注者との）・建設業許可証・保険成立証・資格証（監理技術者等 ）
・賠償責任保険証（第三者・財物）・コリンズ・カルテ・健康保険証・等の写し
ＪＶ工事にては構成員の建設業許可証と主任技術者の資格証の写し
※ | 発注者によっては、契約約款・組合員名簿・事業協同組合施工体制報告書
・下請負人通知書の提出を求められる。
３、 体系図（発注者によっては工事担当者台帳・工事担当建設業許可票台帳を添付）
４、 施工体制台帳作成建設工事の通知、元請～1次会社へ
下請負人に関する事項 （１次）
契約書（元請との） ・ 建設業許可証 ・ 資格証（主任技術者）・等の写し
5、 施工体制台帳作成建設工事の通知、（グリーンファイル）1次～2次会社へ
下請負人に関する事項 （２次）
契約書（１次との） ・ 建設業許可証 ・ 資格証（主任技術者）・等の写し
6、 施工体制台帳作成建設工事の通知、（グリーンファイル）２次～３次会社へ
下請負人に関する事項 （３次）
契約書（２次との) ・ 建設業許可証 ・ 資格証（主任技術者）・等の写し
７， 以下同様
※ 監理技術者は下請の契約合計額、土木工事4０００万円、建築工事6０００万円以上配置が必要、
工事1件の請負代金、土木工事2500万円、建築工事５０００万円以上専任が必要。
※ 主任技術者は工事1件の請負代金、土木工事３５００万円、建築工事７０００万円以上専任が必要。
※ 下請負金額５００万円以上は、建設業許可書必要。
※ 体系図に記号と番号を記入する。
※ 施工体制台帳作成建設工事の通知をＡ３に拡大し、事務所の見やすい場所
に掲示する。
※ 建設業許可票､保険成立票、建退共票､体系図は公衆の見やすい場所に掲示する。
※ 施工体制台帳作成建設工事の通知にインデックスにて記号と番号を記入する。
※ 工期、及び契約日を記入する。(元請の工期､契約日と同じではない）
※ 当組合は再下請負通知書の替わりに所定の記載事項〔建設業法施工規則
第１４条の４第１項による〕が記載された書面『下請負人に関する事項』を添付する。
※ 発注者によっては、１次・２次・３次・・・・・・・ においても主任技術者の健康保険証の写し、
その他発注者から要求される書類が有る。
※ 施工体制台帳は施工業者が追加・変更時に随時提出する。
（追加変更の書面・体系図・通知・下請負人関する事項・契約書・建設業許可書・資格証等）

## 現場掲示物掲示一覧表Ｐ8
組合現場掲示物掲示一覧表
公衆の見える場所
１、 | 建設業許可票
２、 | 労災保険関係成立票
３、 | 建退共票〔大1枚・契約番号・埼玉６１０１４９８〕
４、 | 占用票
５、 | 建築確認済票
６、 | 施工体系図・建設業許可票体系図
７、 | 社旗、安全旗〔現場・現場事務所敷地内〕
８、 | のぼり〔常時用２本、安全週間、「安全行動推進埼玉」運動〕〔現場・現場事務所敷地内〕
９、 | その他掲示物
〔現場・現場事務所敷地内及び公衆の見やすい場所〕
現場事務所
１、 | 施工体制台帳作成建設工事の通知
２、 | 施工体系図・建設業許可票体系図
３、 | 建退共票〔小1枚〕
４、 | 緊急連絡表
５、 | 災害発生時の通報、連絡経路図
６、 | 工事部緊急連絡表
７、 | 安全衛生管理基本計画〔ポスター〕
８、 | 常時用ポスター ２枚 〔受注金額5.000万円以上〕
９、 | 安全週間・月間・期間ポスター
１０、 | 全工程現場安全衛生管理計画書
１１、 | 月間現場安全衛生管理計画書
１２、 | 安全重点目標
１3、 | 病院位置図
１4、 | 「安全行動推進運動埼玉」運動のリフレット
１5、 | 悪天候時の作業中止基準
１６、 | その他掲示物
作業員休憩所
１、 | 緊急連絡表
２、 | 病院位置図
３、 | 常時用ポスター ２枚 〔受注金額5.000万円以上〕
４、 | 安全週間ポスター
５、 | 全工程現場安全衛生管理計画書
６、 | 月間現場安全衛生管理計画書
７、 | 「安全行動推進運動埼玉」運動のリフレット
８、 | グリーンファイルの参考ー５、参考ー７
９、 | 労災保険特別加入について
１０、 | 悪天候時の作業中止基準
１１、 | その他掲示物
※作業員休憩所未設置の場合は事務所に掲示する

## 作業所無料配布品注文依頼書Ｐ9
平成 年 月 日
作業所無料配布品注文依頼書
この工事の実質着工日は 月 日ごろです
会社名 |  |  | 工事名
現場代理人名 |  |  | 所轄営業所名 |  | 組合工事部施工監理者名
|  | 印 | [5 empty] | 印
品 名 | 品 名 |  |  |  |  | 単 位 | 数 量
1 | ポスター（安全衛生管理基本計画） |  |  |  |  | 一枚
2 | 工事安全日誌（土木用） |  |  | 【Excel書式P9-①】 |  | 一冊１００枚
3 | 工事安全日誌（建築用） |  |  | 【Excel書式P9-②】 |  | 一冊１００枚
4 | 工事日報（建築用） |  |  |  |  | 一冊１００枚
5 | 工事打合簿 |  |  |  |  | 一冊１００枚
6 | ＫＹＫ（危険予知活動）記録用紙 |  |  | 【Excel書式P9-③】 |  | 一冊１００枚
7 | 社旗 |  |  |  |  | 一枚
8 | 安全旗 |  |  |  |  | 一枚
9 | 常時用のぼり2本、ポスター2枚1セット(受注額5000万円以上) |  |  |  |  | １セット
10 | 緊急時連絡表 |  |  | 【Excel書式P9-④】 |  | 一枚
11 | 安全重点目標 |  |  | 【Excel書式P9-⑤】 |  | 一枚
12 | 建設業許可票 |  |  |  |  | 一枚
13 | 労災保険関係成立票 |  |  |  |  | 一枚
14 | 建築基準法による確認済票（建築用） |  |  |  |  | 一枚
15 | 新規入場者教育修了証 |  |  |  |  | １シート１０枚
16 | 持込機械届受理証（大・持込機械） |  |  |  |  | 一枚
17 | 持込機械届受理証（小・持込小道具） |  |  |  |  | １シート５枚
18 | 持込機械届受理証（小・持込小道具） |  |  |  |  | １シート５枚
19 | ファイル（役所提出用・三ッ和名入り） |  |  |  |  | 一冊
20 | ファイル（協力業者・安全衛生関係提出書類） |  |  |  |  | 一冊
21 | 建退共加入シール〔大・小〕 |  |  |  |  | ２枚１セット
22 | 名札 |  |  |  |  | 一枚
23 | 「安全行動推進運動埼玉」用品 |  |  |  |  | １セット
24 | 建災防ポスター |  |  |  |  | 一枚
25
26
※ | 組合工事部の施工監理者は作業所無料配布品注文依頼書と同時にパトロール表を提出する。
※ | 有料配布品は、組合工事部の施工監理者を通して本部総務部へ注文依頼する。
※ | 名刺・タオルは、組合工事部の施工監理者を通して本部工事部へ依頼する。
※ | 無料配布品の注文依頼は工事部の施工監理者を通して本部工事部の安全衛生担当者へ依頼する。
三ッ和総合建設業協同組合

## 工事安全日誌(土木用)P9-①
[6 empty] | 1． 前日の作業手配時に作業指示とともに安全指示をする。 | [8 empty] | 4． 上下作業は原則としてさける。事情により上下作業が予想される場合は、作業間の時
[6 empty] | 2． 一つの業者が数種の作業をする場合は各作業ごとに安全指示をする。 | [8 empty] | 間調整又は災害防止措置をとり、安全指示をする。
[6 empty] | 3． 混在作業が予想される場合は作業間の調整を図り安全指示をする。 | [8 empty] | 5． 統括安全衛生責任者は毎日少なくとも一回以上作業所を巡視し、巡視の結果と災害
防止のために講じた措置を記録する。
6． 点検項目は工事の実態に合わせ追加変更する。
工事・安全日誌 |  |  |  | 所 長 |  |  | 作業所職員 |  | 安 全 当 番 | 職員 | 人 |  | H |  | 朝礼の主要内容(危険場所・重要伝達事項)
(統安衛責者)
協力業者
指示 ： 令和 年 月 日 ( ) 時 分
当日計
日誌 ： 令和 年 月 日 ( ) 天候： 気温：
累計
所長(統括安全衛生責任者)の巡視結果の所見・措置状況
協力業者 | 作業内容 | 人員 |  |  | 機械・資材・工具 |  |  | 安全指示事項 |  |  |  | 職長 |  | 担当者
|  | 予定 | 実績 | [8 empty] | サイン |  | 確 認
[15 empty] | 点検記録 |  |  |  | 点検時間 時 分
状況 ○良好 ×要是正 ／無
[15 empty] | 点検項目 |  |  | 状 況 | 点検項目 |  |  | 状 況
[15 empty] | 管 理 |  | 作業指示(ミーティング) |  | 機械災害防止 |  | クレーン・リフト
[17 empty] | 資格者の確認、配置掲示 |  |  |  | 玉掛用具・合図
[17 empty] | 就業制限(年齢・女子) |  |  |  | 車両系建設機械
[17 empty] | 注意禁止標識 |  |  |  | 軌道装置
[17 empty] | 立入禁止措置 |  |  |  | 場内制限速度
[17 empty] | 車両管理 |  |  |  | 始業点検実施の確認
[15 empty] | 職場作業環境 |  | 照明・採光 |  | 火災爆発防止 |  | 火気取扱・喫煙管理
[17 empty] | 危険物・有害物 |  |  |  | 油脂・塗料・接着剤
[17 empty] | 換気・排水 |  |  |  | 高圧ガス・大量可燃物
[17 empty] | 詰所・休憩所・便所等 |  |  |  | 消防・避難器具
[17 empty] | 寄宿舎 |  |  |  | 消火器の設置
[15 empty] | 整理整頓 |  | 片付け・清掃(作業・終業) |  |  |  | 火薬類管理
[17 empty] | 通路の確保 |  | 公衆災害の防止 |  | 仮囲・出入口
[17 empty] | 不要材の処理 |  |  |  | 外部養生・周辺
[17 empty] | 場内材料・資材置場 |  |  |  | 騒音・振動・粉じん
[15 empty] | 工事用設備 |  | 足場・桟橋 |  |  |  | 水質汚濁物
[17 empty] | 昇降設備 |  |  |  | 産業廃棄物
[17 empty] | 飛来落下防止 |  |  |  | 汚水処理等(産廃)
[17 empty] | 荷場荷卸場・構台 |  |  |  | 警備員・誘導員の設置
[17 empty] | 構内仮設道路 |  |  |  | 地下埋設物
[15 empty] | 作業 | 服装 | 保護具・保護帽・服装 |  |  |  | 地震・強風時の措置
【終業時の安全確認】 確認者 ‹確認時間 時 分› 異常 ： 有 ・ 無 | [16 empty] | 安全帯の使用 |  | 有機溶剤他 |  | 取扱・管理
[15 empty] | 墜落防止 |  | 開口部 |  |  |  | 換気設備
【記事】 | [5 empty] | 【安全行事記録他】 | [10 empty] | 足場端・床端 |  |  |  | 送気マスク・防毒マスク
[17 empty] | 脚立の適正使用 |  |  |  | 火気厳禁
[17 empty] | 安全ネット、手摺り等 |  | 酸欠 | 防止 | 測定・換(送)気設備
[15 empty] | 崩壊倒壊 | 防 止 | 切盛掘削勾配 |  |  |  | 空気呼吸器・救助ロープ
[17 empty] | 土止め支保工 |  | 粉じん | 作 業 | 防(除)じん措置
[17 empty] | ずい道支保工 |  |  |  | 呼吸用保護具等
[6 empty] | 【安全点検結果と是正状況】 | [10 empty] | 型枠支保工 |  |  |  | 換気の確保
[17 empty] | 湧水・浮石・落石 |  | 振動 | 騒音 | 作業管理
[15 empty] | 電気災害 | 防 止 | 架空配(送)電線路 |  |  |  | 保護具等(耳栓)の使用
[17 empty] | 場内配線 |  | 書類 |  | 安全書類の作成・管理
[17 empty] | アースの設置 |  | 産廃 |  | 産業廃棄物の分別
分電盤・漏電遮断機
始業点検実施の確認
三ツ和総合建設業協同組合(土木工事用)

## 工事安全日誌（建築用）P9-②
[7 empty] | 1． 前日の作業手配時に作業指示とともに安全指示をする。 | [9 empty] | 4． 上下作業は原則としてさける。事情により上下作業が予想される場合は、作業間の時
[7 empty] | 2． 一つの業者が数種の作業をする場合は各作業ごとに安全指示をする。 | [9 empty] | 間調整又は災害防止措置をとり、安全指示をする。
[7 empty] | 3． 混在作業が予想される場合は作業間の調整を図り安全指示をする。 | [9 empty] | 5． 統括安全衛生責任者は毎日少なくとも一回以上作業所を巡視し、巡視の結果と災害
防止のために講じた措置を記録する。
6． 点検項目は工事の実態に合わせ追加変更する。
工事・安全日誌 |  |  | 所 長 |  | 作業所職員 |  |  | 安 全 当 番 | 職員 | 人 |  | H |  | 朝礼の主要内容(危険場所・重要伝達事項)
(統安衛責者)
協力業者
指示 ： 令和 年 月 日 ( ) 時 分
当日計
日誌 ： 令和 年 月 日 ( ) 天候： 気温： | [13 empty] | 安全行事他記録
累計
協力業者 | 作業内容 | 人員 |  | 機械・資材・工具 |  | 安全指示事項 |  |  |  |  | 職長 |  | 担当者
|  | 予定 | 実績 | [7 empty] | サイン |  | 確認
所長(統括安全衛生責任者)の巡視結果の所見、措置状況
[14 empty] | 点検記録 |  |  |  | 点検時間 時 分 |  |  |  |  | 点検結果と是正状況
状況 ○良好 ×要是正 ／無
[14 empty] | 点検項目 |  |  | 状 況 | 点検項目 |  |  |  | 状 況
[14 empty] | 管 理 |  | 作業指示(ミーティング) |  | 機械災害防止 |  | クレーン・リフト
[16 empty] | 資格者の確認、配置掲示 |  |  |  | 玉掛用具・合図
[16 empty] | 就業制限(年齢・女子) |  |  |  | 車両系建設機械
[16 empty] | 注意禁止標識 |  |  |  | 場内制限速度
[16 empty] | 立入禁止措置 |  |  |  | 始業点検実施の確認
車両管理
[14 empty] | 職場作業環境 |  | 照明・採光 |  | 火災爆発防止 |  | 火気取扱・喫煙管理
[16 empty] | 危険物・有害物 |  |  |  | 油脂・塗料・接着剤
[16 empty] | 換気・排水 |  |  |  | 高圧ガス・大量可燃物
[16 empty] | 詰所・休憩所・便所等 |  |  |  | 消防・避難器具
[16 empty] | 寄宿舎 |  |  |  | 消火器の設置
[14 empty] | 整理整頓 |  | 片付け・清掃(作業・終業)
[16 empty] | 通路の確保 |  | 公衆災害の防止 |  | 仮囲・出入口
[16 empty] | 不要材の処理 |  |  |  | 外部養生・周辺
[16 empty] | 場内材料・資材置場 |  |  |  | 騒音・振動・粉じん
[14 empty] | 工事用設備 |  | 足場・桟橋 |  |  |  | 水質汚濁物
[16 empty] | 昇降設備 |  |  |  | 産業廃棄物
[16 empty] | 飛来落下防止 |  |  |  | 汚水処理等(産廃)
[16 empty] | 荷場荷卸場・構台 |  |  |  | 警備員・誘導員の設置
[16 empty] | 構内仮設道路 |  |  |  | 地下埋設物
[14 empty] | 作業 | 服装 | 保護具・保護帽・服装 |  |  |  | 地震・強風時の措置
[16 empty] | 安全帯の使用 |  | 有機溶剤他 |  | 取扱・管理
[14 empty] | 墜落防止 |  | 開口部 |  |  |  | 換気設備
[16 empty] | 足場端・床端 |  |  |  | 送気マスク・防毒マスク
[16 empty] | 脚立の適正使用 |  |  |  | 火気厳禁
[16 empty] | 安全ネット、手摺り等 |  | 酸欠 | 防止 | 測定・換(送)気設備
[14 empty] | 崩壊倒壊 | 防 止 | 切盛掘削勾配 |  |  |  | 空気呼吸器・救助ロープ
[16 empty] | 土止め支保工 |  | 粉じん | 作 業 | 防(除)じん措置
[16 empty] | 型枠支保工 |  |  |  | 呼吸用保護具等
[16 empty] | 湧水・浮石・落石 |  |  |  | 換気の確保
[18 empty] | 振動 | 騒音 | 作業管理
[14 empty] | 電気災害 | 防 止 | 架空配(送)電線路 |  |  |  | 保護具等(耳栓)の使用
[16 empty] | 場内配線 |  | 書類 |  | 安全書類の作成・管理
[16 empty] | アースの設置 |  | 産廃 |  | 産業廃棄物の分別
分電盤・漏電遮断機
始業点検実施の確認
【終業時の安全確認】 確認者 ‹確認時間 時 分› 異常 ： 有 ・ 無
記 事
三ツ和総合建設業協同組合(建築工事用)

## ＫＹＫ（危険予知活動）記録用紙P9-③
月 日危険予知活動表及びリスクアセスメント
会社名 | [7 empty] | グループ名 | [5 empty] | リーダー名
本日の作業内容
参加者名(全員サイン) | [17 empty] | 名
どんな危険・有害性があるか | [8 empty] | リスク見積もり |  |  |  | 私達はこうする | [5 empty] | 誰が
[9 empty] | 大きさ | 可能性 | 総点数 | レベル
本日の目標
リスクアセスメント算定基準
| 災害の大きさ |  | 災害の可能性 |  | 総点数 | リスクレベル | 管理度合
| 死亡・重篤災害もしくは、極めて重大な既設埋設物等の事故 | 10点 | 極めて高い | 6点 | 31～60 | Ⅳ | 最重点管理項目 危険度は極めて高く、抜本的な安全対策を実施しなければ施工してはならない |  |  |  | 三ツ和総合建設業協同組合
| 休業災害もしくは、重大な既設埋設物の事故 | 6点 | 可能性が高い | 4点 | 16～30 | Ⅲ | 重点管理項目 危険度はかなり高く、抜本的な安全対策を早急に実施する必要がある
[16 empty] | 所長 | 作業所職員 |  | 安全当番
| 不休災害もしくは、軽微な既設 埋設物等の事故 | 3点 | 可能性がある | 2点 | 6～15 | Ⅱ | 一般管理項目 危険度は小さいため朝礼時の注意喚起、KY活動で周知することにより作業可とする
作業所
| 微傷災害もしくは、極めて軽微な既設埋設等の事故 | 1点 | ほとんどない | 1点 | 1～5 | Ⅰ | 残存リスクが許容できるものである事を確認し、作業可とする

## 緊急時連絡表P9-④
緊急時連絡表
発注者
|  |  | 電気 |  | 労基署
|  |  | 水道 |  | 警察
|  |  | ガス |  | 消防
|  |  | 電話 |  | 病院
指 名 |  |  | 電 話 | 指 名 |  | 電 話
三ツ和総合建設業協同組合
ＴＥＬ 048-615-6543

## 安全重点目標P9-⑤
安全重点目標
三ツ和総合建設業協同組合
ＴＥＬ 048-615-6543
1
2
3

## 事故対応方法Ｐ10
事 故 対 応 方 法
災害（事故）報告書他
※施工計画書への添付禁止
三ッ和総合建設業協同組合

## 事故発生時の具体的な対応方法Ｐ10-1
事故発生時の具体的な対応方法
事故が発生したときは、初動措置が大切で、これが事後処理の成否の基となる為、冷静に判断し行動する
こと。
〔通報〕・・・・第１報の通報は、分かる範囲以内でよい。
事故の大小を問わず災害発生時の通報、連絡経路に従い第一報を入れる。
【対策Ⅰ】
１．事故の状況を的確に把握するために現場代理人等は、必ず現場を見ること。
事故現場で先ず加害者または加害物、被害者、目撃者、作業主任者、職長等を把握し散逸させないこ
と。・・・・事故の内容把握
２．事故の内容に対応する。・・・・役割分担
３．被災者の救護以降の二次災害の防止
例：立入禁止措置・・・・バリケードをトラロープで結んで囲い、関係者以外の立入禁止措置を行う。
４．被災者の傷病の程度を一刻も早くつかむ・・・・病院に収容したら、直ちに病院名、電話番号、被災者の
状況をつかむ。
５．事故の当事者に大勢のものが一度に次々に質問しないこと。また、初動の段階で調査したことをメモに
取り、内容の一本化を図ること。
６．他部署（警察等）の事情聴取等の臨場以前に、すばやく且つ正確に記録する。「５Ｗ１Ｈ」の原則に基
づいて行う。
７．第二報の連絡と報告。
８．報道機関への対応者の選定。
対応者は報道関係者を出来るだけ現場から離し、対応者は聞かれた事以外の事、判明していることの
みを話すこと。想像憶測や余分なことは話さない。
９．警察・監督署・施主の立会人の選定。
事実関係のみを述べ、書類（メモ・図面）等で答える。想像憶測での説明は一切しないこと。
【対策Ⅱ】
１．近隣又は迷惑を掛けた方への陳謝及び挨拶。
２．施主・企業者への報告挨拶は、本部指示により行い、かつ慎重を期すること。
３．事後処理・・・・沈着・冷静・迅速・機敏に行動する。
人員不足については、身近な作業所、工事部、支店、営業所、安全衛生課の応援を求め、具体的に任
務を指示すること。日頃から作業時間の緊急応援体制を決めておくことが大切である。

## 事故発生時の緊急対策Ｐ10-2
事故発生時の緊急対策
事故発生
応急手当
| 病院搬送 | 救急車対応（１１９番通報）
○短時間搬送可能（道路混雑時も可）
○治療の優先権あり
×警察・報道機関入る
一般車搬送
×搬送時間が必要（道路混雑時）
×治療の優先権無し
※但し、重傷の時は、救急車搬送とする。
| 通 報 | →発生の種類、程度、応援の要否、搬送先、被災者の身元等
| 現状把握 | 現場保存、関係者の確保
二次災害発生の有無、被災者の状況
| 対策Ⅰ | 役割の明示 | 病院関係
現場
渉外（責任者）
対策Ⅱ
管理部門
現 場 に 居 合 わ せ た 者
現場代理人等

## 労基署の調査方法Ｐ10-3
労働基準監督署の調査方法について
労働基準監督署は、通報後およそ６０分で到着する。編成人員は少なくとも３人以上の編成である。
１．現場主務者は、統括安全衛生責任者を指名して工事概要から調査が開始される。
２．安全衛生会議（災防協）編成表及び議事録の提出を求められる。
３．届出書類の確認がある。
① 特定元方事業所の事業開始報告書
② 時間外労働及び休日労働に関する協定書
③ 適用事業報告書
④ 労災保険関係成立届
⑤ 共同企業体代表者届（Ｊ．Ｖの場合）
⑥ ８８条関係の届け出（各種計画届）
４．請負関係の書類
下請負契約状況の分かるもの。・・・・・・外注契約書・注文書の写し・下請承認書等
５．被災者に関する事項
① 労働者名簿
② 雇用契約書の写し
③ 健康診断結果の写し
④ 有資格者名簿又は免許等の写し
⑤ 雇用時教育関係書類の写し
⑥ 新規入場者教育の実施状況書類
６．作業及び指示内容のわかる書類
① 工事安全日誌
② Ｋ．Ｙ．Ｋ（危険予知活動）
③ 工事打合せ安全指示の方法
④ 各種点検表（持込時・始業前・自主検査・終業時点検等）
⑤ 作業主任者・作業指揮者選任報告書
⑥ 作業標準又は作業手順書
⑦ 持込機械等使用届
⑧ 各種日報・月報
７．現場実地調査・・・この時点ではあまり積極的に話さないこと。実際わかっていることのみ答えること。
８．事情聴取を受ける可能性のある人・・・職長・同僚（相判作業者）・下請会社責任者・安全衛生責任者・
元方安全衛生管理者・統括安全衛生責任者（以上の人が個別に呼び出される。）
９．以上の点から「行為者」の絞込みが行われる。

## 事故報告書Ｐ10-4
[7 empty] | 災害（事故）報告書 | [18 empty] | 3. 状 況 図（平面及び立体図、被災者他の作業員及び機械の位置を明確に）
元請名 |  |  | 三ッ和総合建設業協同組合 | [10 empty] | 作成年月日 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
工事名称 | [13 empty] | 所属 | [10 empty] | 部
所在地 | [13 empty] | 報告者 | [10 empty] | 印
発生日時 | 月 日 曜日 |  |  |  |  | 被 災 者 名 | [7 empty] | 年 令 |  |  | 職 種 | 経 験 |  | 雇入れ |  |  | 労働日数
|  | ・ | ・ | （ ） | [14 empty] | 年月 |  |  | 年月日
| 午前 |  | 時 |  | 分
| 午後 |  | 時 |  | 分 | [19 empty] | 日
天候 | [5 empty] | T S H |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 生
一次業者 | [5 empty] | 傷病名、休業見込日数 | [7 empty] | 損 害 物 件 、 損 害 金
（ 次）雇用業者 | [7 empty] | （ |  | 時 |  | 分）
[8 empty] | （ |  |  |  | 日） | [7 empty] | （ |  |  |  | 千円）
1. 発 生 状 況（詳細に記入すること）
どのような場所で
4. 要 因（物的、人的、管理的に区分して記入する。)
どのような作業をし ている時
どのような物又は 環境で
（作業中の状況）
どのような不安全又 は有害な状態にあっ たか
5. 対 策（重点をしぼって）
どのようにして災害 が発生したか
どのような処置をし たか
2. 確 認 事 項
（１）職長 氏名： | [10 empty] | 年令 |  |  |  | 才 | 所属業者 |  |  |  | 経験 |  |  | 年
（２）作業主任者： | [10 empty] | 年令 |  |  |  | 才 | 所属業者 |  |  |  | 経験 |  |  | 年 |  |  |  | 代表理事 | 営業部長 | 建築部長 | 土木部長 | 管理室 | 工事部
（３）当日作業員： | [7 empty] | 名 | [6 empty] | 当該作業員： | [5 empty] | 名 | [10 empty] | 施工監理者
（４）必 要 資 格： |  |  |  | 被災者は資格 |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 資 格 名
（５）現 認 者： | [15 empty] | 所属業者 |  |  |  | 職種
（６）加 害 者： | [10 empty] | 年令 |  |  |  | 才 | 所属業者 |  |  |  | 職種

## 事故報告書(役所提出用)P10-５
[7 empty] | 災害（事故）報告書 | [18 empty] | 3. 状 況 図（平面及び立体図、被災者他の作業員及び機械の位置を明確に）
元請名 |  |  | 三ッ和総合建設業協同組合 | [10 empty] | 作成年月日 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
工事名称 | [13 empty] | 所属 | [10 empty] | 部
所在地 | [13 empty] | 報告者 | [10 empty] | 印
発生日時 | 月 日 曜日 |  |  |  |  | 被 災 者 名 | [7 empty] | 年 令 |  |  | 職 種 | 経 験 |  | 雇入れ |  |  | 労働日数
|  | ・ | ・ | （ ） | [14 empty] | 年月 |  |  | 年月日
| 午前 |  | 時 |  | 分
| 午後 |  | 時 |  | 分 | [19 empty] | 日
天候 | [5 empty] | T S H |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 生
一次業者 | [5 empty] | 傷病名、休業見込日数 | [7 empty] | 損 害 物 件 、 損 害 金
（ 次）雇用業者 | [7 empty] | （ |  | 時 |  | 分）
[8 empty] | （ |  |  |  | 日） | [7 empty] | （ |  |  |  | 千円）
1. 発 生 状 況（詳細に記入すること）
どのような場所で
4. 要 因（物的、人的、管理的に区分して記入する。)
どのような作業をし ている時
どのような物又は 環境で
（作業中の状況）
どのような不安全又 は有害な状態にあっ たか
どのようにして災害 が発生したか
5. 対 策（重点をしぼって）
どのような処置をし たか
2. 確 認 事 項
（１）職長 氏名： | [10 empty] | 年令 |  |  |  | 才 | 所属業者 |  |  |  | 経験 |  |  | 年
（２）作業主任者： | [10 empty] | 年令 |  |  |  | 才 | 所属業者 |  |  |  | 経験 |  |  | 年
（３）当日作業員： | [7 empty] | 名 | [6 empty] | 当該作業員： | [5 empty] | 名
（４）必 要 資 格： |  |  |  | 被災者は資格 |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 資 格 名
（５）現 認 者： | [15 empty] | 所属業者 |  |  |  | 職種
（６）加 害 者： | [10 empty] | 年令 |  |  |  | 才 | 所属業者 |  |  |  | 職種

## 緊急連絡先Ｐ11
緊 急 連 絡 先
三ッ和総合建設業協同組合

## 災害発生時の通報・連絡経路図Ｐ11-1
災害発生時の通報、連絡経路図
代 表 理 事
営 業 部 長
関 係 機 関
|  |  |  | 管理室長 |  |  | （ 発 注 者 ）
建築部長
土木部長
総 務 部 管 理 室
| （本部） |  | 工 事 部
|  |  | 土 木 部 |  | 建 築 部
|  |  | ③土木部長 |  | ③建築部長
|  |  | ②安全衛生担当者 |  | ②安全衛生担当者
|  |  | ①施工監理者 |  | ①施工監理者
（支店・営業所）
支 店 営 業 所
|  | （本部管理工事） |  |  | ②支店営業所長
①施工監理者
（支店営業所管理工事）
（協力会社） | （工事作業所） |  | 工 事 作 業 所
作業所長：統括安全衛生責任者
安全衛生担当者
災 害 発 生 （工事災害、天災、人身災害等）
（注）災害発生時の連絡順位は
①組合施工監理者へ。不在の時は、
②各部安全衛生担当者へ。不在の時は、
③各部長又は管理室に連絡を入れる。
（注）関係機関への連絡は本部指示により行い、かつ慎重を期すこと。

## 安全衛生管組織表表紙Ｐ12
安全衛生管理組織表
三ッ和総合建設業協同組合

## 安全衛生管理組織表P12-1
安全衛生管理組織表
全 体 図
代 表 理 事
本部安全衛生委員会
本部安全衛生管理組織
| ・総括安全衛生管理者 |  |  | ・副総括安全衛生管理者
| ・安全管理者 |  |  | ・衛生管理者
| ・産業医 |  |  | ・安全衛生推進者
支店、営業所、安全衛生担当者組織
| ・総括安全衛生責任者 |  |  | ・安全管理者
・（衛生管理者・安全衛生推進者）
作業所安全衛生委員会
作業所災害防止協議会
作業所安全衛生管理組織
| ・統括安全衛生責任者 |  |  | ・元方安全衛生管理者
| ・救護技術管理者 |  |  | ・店社安全衛生管理者
・安全衛生責任者
施工協力会社安全衛生管理組織

## 本部安全衛生組織表Ｐ12-2
【本 部 安 全 衛 生 管 理 組 織 表】
委員会の役職 | 安全衛生管理組織の役職 | 社内役職 | 氏 名 | 職 務
| 事 業 者 代 表 | 代 表 理 事 | 山本純義 | 委員長（総括安全衛生管理者）を選任する。
委 員 長 | 総括安全衛生管理者 | 理事 | 武藤 秀王 | 本部委員会を主宰し、会務及び会議を統括する。
副委員長 | 副総括安全衛生管理者 | 理事 | 柏木 嘉一 | 委員長を補佐し委員長不在のときは、その職務を代行する。
|  | 土木部副部長 | 鈴木 達朗
委 員 |  | 管理室長 | 榎敏 | 安全衛生に関する事項を審議する。
|  | 管 理 室 課 長 | 新井 康彦
| 安 全 管 理 者 | 総務部課長 | 伊藤 智幸
| 衛 生 管 理 者 | 管理室課長 | 新井康彦
| 産 業 医 | 生 駒 医 院 | 生駒 亜希
副 委 員 | 安 全 衛 生 推 進 者 (各部安全衛生担当者） | 土 木 次 長 | 関原 朋祐 | 委員を補佐し委員不在のときには、その職務を代行する。
|  | 建 築 次 長 | 螻川内 誠
事 務 局 |  | 総務部課長 | 伊藤 智幸 | 委員会審議事項に関する調査、議案の作成、その他会議の記録保管等

## 支店・営業所安全衛生組織表Ｐ12-2
【支店・営業所 安全衛生担当者組織表】
支店・営業所名 | 統括安全衛生管理者 （安全衛生委員会副委員） | 安全管理者 | 衛 生 管 理 者 安全衛生推進者
東 京 支 店 | 支店長 武 藤 秀 王
横 浜 支 店 | 支店長 武 藤 秀 王
千 葉 支 店 | 支店長 伊 勢 博 光
埼 玉 西 支 店 | 支店長 吉 田 昌 弘
熊 谷 営 業 所 | 所 長 高 橋 秀 明
埼 玉 東 部 営 業 所 | 所 長 小 林 功 人
茨 城 営 業 所 | 所 長 平 野 靖 男
朝 霞 営 業 所 | 所 長 伊 藤 智 幸

## 緊急災害組織表表紙Ｐ13
緊急時災害復旧協力組織表
三ッ和総合建設業協同組合

## 緊急災害組織表(本部)Ｐ13-1
【本部 緊急災害時復旧協力組織表】
緊急災害復旧協力本部
三 ツ 和 総 合 建 設 業 協 同 組 合 ０４８－６１５－６５４３
|  |  | 本 部 長 | 代表理事 | 山 本 純 義
|  |  | 副本部長 | 理 事 | 武 藤 秀 王
|  |  | 委員 | 理 事 | 柏 木 嘉 一
|  |  | 委員 | 管理室長 | 榎 敏
|  |  | 委員 | 土木部副部長 | 鈴 木 達 朗
工 事 班 |  |  |  | 情報収集班 |  | 総 務 班
班 長 | 関原朋祐 |  |  | 班 長 | 新井 康彦 | 班 長 前島 勉 | 伊藤 智幸
副班長 | 螻川内誠 |  |  | 副班長 | 伊勢 博光 | 副班長 | 関根 雅浩
| 工事部職員 |  |  |  | 営業部職員 |  | 工事部職員
関係管理者の指示によ |  |  |  | 関係管理者との連絡、 |  | 復旧に要する労務者・
る復旧工事指揮に従事 |  |  |  | 情報収集に従事 |  | 機械・資材の調達、運
搬指揮に従事
作業班編成
災害地域・災害規模に
よって編成する。

## 緊急災害組織表(支店・営業所)Ｐ13-2
緊急災害時復旧協力組織表（支店、営業所）
緊急災害復旧協力本部
三ツ和総合建設業協同組合（ 営業所）
|  |  |  | 本 部 長 | 支 店 長
営業所長
|  |  |  | 副本部長 | 施工監理者
|  | 工事班 |  |  |  | 資材・総務班
|  | 班 長 | 施工監理者 |  |  | 班 長 | 支 店 長
|  |  | 職 員 |  |  |  | 職 員
作業班編成
（注）工事班、資材班、総務班の職務は本部のそれと同様である。
支店、営業所においては職員が少数の為、全員一致協力体制を引く事。